## Slide 1
РОАДМЭП · СТАТУС НА 02.09.2026
Этап 1 закрыт на 6 задач из 13: акции ДЦО на согласовании в КД, запуск коммуникаций — 37 неделя (07.09.–12.09.)
Внедрение ИИ в CVM · ДИКСИ · статус на 02.09.2026
1
ЭТАП 1 · ДЦО
6 из 13
задач этапа закрыто
СЕНТЯБРЬ · ДЦО
+43 млн ₽
доп. ТО, расчёт от 02.09
(в плане было 27 млн ₽)
СТАТУС АКЦИЙ
На согласовании
акции ДЦО высланы в КД
ПЕРВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
37 неделя
07.09.–12.09., старт пилота
с контрольными группами
ЧЕТЫРЕ ЭТАПА · АВГУСТ 2026 — МАРТ 2027
ЭТАП 1 · авг–окт 26
Персонализация ДЦО
Сервис, данные, MCI, КГ,
движок текстов, контент ДЦО
670 ч · Этап в работе
ЭТАП 2 · ноя 26 – янв 27
CVM: 100 сегментов
100 сегментов, конвейер контента,
интерфейс, агенты, дашборды
1 202 ч · План
ЭТАП 3 · фев 27
Масштаб 200 акций
Оптимизатор, 200 акций,
передача сервиса
310 ч · План
ЭТАП 4 · мар 27
Дообучение на откликах
Витрина откликов, дообучение,
стоп-листы, итоги пилота
299 ч · План
ДОП. ТОВАРООБОРОТ, млн ₽/мес
ДЦО
CVM
43
сент.26
54
окт.26
54
208
262
ноя.26
34
208
242
дек.26
54
100
154
янв.27
54
150
204
фев.27
ДЦО за период — 243 млн ₽, CVM — 1 040 млн ₽
Совокупно за 6 месяцев ~1,28 млрд ₽
Сентябрь по ДЦО пересчитан: 43 млн ₽ вместо 27 млн ₽ в плане
CVM включается с этапа 2. В файле оценки за сент.–окт. значение CVM не проставлено.

## Slide 2
СТАТУС · 2 СЕНТЯБРЯ 2026
Сделано на 2 сентября: сервис, данные ДЦО, сегментация MCI, контрольные группы, контент акций
Внедрение ИИ в CVM · ДИКСИ · статус на 02.09.2026
2
СДЕЛАНО
Сервис развёрнут: доступы, безопасность, бэкапы
Подключены данные ДЦО: клиенты, покупки, текущие акции
Встроен модуль сегментации MCI + интерфейс выбора сегментов
Настроены автоматические контрольные группы на базе MCI
Описана методология «сегмент → оффер»
ДЦО-акции переведены в персональный формат
В РАБОТЕ
Акции ДЦО высланы на согласование в КД
Движок персонализации текстов ДЦО под сегмент
Агенты в обучении: копирайтер, редактор-гуманизатор
Первые коммуникации — 37 неделя (07.09.–12.09.)
База знаний: шаблоны, скиллы, гайдлайны, tone of voice
Бизнес-процесс планирования и заведения ДЦО
Отдельные среды под агентов, шифрование данных
Пересчитан эффект сентября: +43 млн ₽ по ДЦО
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Запуск коммуникаций и замер vs контрольные группы
Постэффекты пилота: отклик, доп. ТО, маржа по сегментам
Приёмка этапа 1, старт этапа 2 — 100 сегментов с ноября
Конвейер контента и интерфейс заведения акций
Агенты: конструктор акций, оператор заведения, дизайнер

## Slide 3
РОАДМЭП · ЭТАП 1
Персонализация ДЦО: данные, сегментация и контент готовы; движок персонализации, пилот и процесс — в работе
Внедрение ИИ в CVM · ДИКСИ · статус на 02.09.2026
3
авг.26
сент.26
окт.26
ноя.26
дек.26
янв.27
фев.27
мар.27
02.09 · 36 неделя
Первые персональные коммуникации — 37 неделя (07.09.–12.09.)
Развёртывание сервиса: доступы, безопасность, бэкапы 1.1
Сделано
Интеграция источников данных ДЦО 1.2
Сделано
Модуль сегментации MCI + интерфейс сегментов 1.3
Сделано
Автоматические контрольные группы на базе MCI 1.4
Сделано
Движок персонализации текстов ДЦО 1.5
В работе
Методология персонализации: сегмент → оффер 1.6
Сделано
Перевод ДЦО-акций в персональный формат 1.7
Сделано
База знаний: шаблоны, скиллы, tone of voice 1.8
В работе
Бизнес-процесс планирования и заведения ДЦО 1.9
В работе
Пилот + постэффекты vs контрольная группа 1.10
В работе
Серверы под агентов: изолированные среды 1.12
В работе
Безопасность: шифрование данных для агентов 1.13
В работе
Управление этапом: статусы, демо, приёмка 1.11
В работе
Сделано
В работе
План
Этап 1 · 13 задач: 6 закрыто, 7 в работе
Акции ДЦО по задаче 1.7 переданы на согласование в коммерческую дирекцию; пилот 1.10 стартует после согласования.

## Slide 4
РОАДМЭП · ЭТАПЫ 2–4
С ноября — масштаб до 100 сегментов, затем 200 акций в месяц и дообучение агентов на откликах
Внедрение ИИ в CVM · ДИКСИ · статус на 02.09.2026
4
авг.26
сент.26
окт.26
ноя.26
дек.26
янв.27
фев.27
мар.27
02.09 · 36 неделя
ЭТАП 2 · ноябрь 2026 — январь 2027 · Полноценный CVM: 100 сегментов · 1 202 ч
100 сегментов MCI в проекте: конфиг, обновление, выгрузки 2.1
План
Конвейер генерации контента + контент под 100 сегментов 2.2 · 2.7
План
Операционный интерфейс заведения акций 2.3
План
Деплинки, SKU и механики в конвейере 2.4
План
Агенты: конструктор, оператор, дизайнер, оптимизатор 2.5 · 2.13 · 2.15–2.16
План
Дашборд эффективности и постэффекты сегментных акций 2.6 · 2.14
План
Методология 100 сегментов, процесс, обучение команды заказчика 2.8–2.12
План
ЭТАП 3 · февраль 2027 · Масштаб + простая оптимизация · 310 ч
200 акций через конвейер + автоподбор оффера и сегмента 3.2 · 3.3
План
Стабилизация интерфейса, отчёт по эффекту, передача сервиса 3.1 · 3.4–3.6
План
ЭТАП 4 · март 2027 · Дообучение на откликах и ограничения товаров · 299 ч
Витрина откликов клиентов, дообучение и калибровка агентов 4.1–4.4
План
Стоп-листы товаров и ограничения в конструкторе акций 4.5 · 4.6
План
Коррекция методологии по итогам пилота, итоговая аналитика 4.7–4.10
План
Сделано
В работе
План