## Roadmap
Roadmap проекта: 3 этапа за 6 месяцев
От усиления ДЦО через персонализацию — к полноценному CVM — к промышленному масштабу и оптимизации
ЭТАП 1 · июль–август 2026 |  |  | ЭТАП 2 · сентябрь–ноябрь 2026 |  |  |  | ЭТАП 3 · декабрь 2026
Персонализация ДЦО |  |  | Полноценный CVM: 100 сегментов |  |  |  | Масштаб + простая оптимизация
ЧТО ДЕЛАЕМ: • Перевод ДЦО-акций на персональные рассылки • Интеграция готового модуля сегментации MCI • Автоматические контрольные группы • Запуск агентов: сегментатор, персонализатор, копирайтер, редактор-гуманизатор • База знаний + бизнес-процесс заведения ДЦО ЧТО ЭТО ДАЁТ: • Рост пенетрации, отдача акций ДЦО выше • +27 млн ₽/мес доп. товарооборота ДЦО • Фундамент для масштабирования CVM |  | → | ЧТО ДЕЛАЕМ: • Масштаб до 100 сегментов (на базе MCI) • Конвейер массовой генерации контента • Операционный интерфейс заведения акций • Запуск агентов: дизайнер баннеров, оптимизатор • Дашборды эффективности и постэффекты ЧТО ЭТО ДАЁТ: • Полноценный персонализированный CVM-движок • +208 млн ₽/мес доп. товарооборота CVM • Скорость и охват кампаний кратно выше |  |  | → | ЧТО ДЕЛАЕМ: • Простой оптимизатор: автоподбор оффера/частоты, антидубли, приоритизация • Формирование 200 акций • Допиливание интерфейса • Передача сервиса заказчику ЧТО ЭТО ДАЁТ: • Промышленный масштаб — 200 акций • Доп ТО CVM до 416 млн ₽/мес • Автономность и готовность к передаче
ИТОГ: совокупный доп. товарооборот за 6 мес ~1,28 млрд ₽ (ДЦО 243 млн + CVM 1 040 млн). 100 сегментов, 200 акций/мес, 7 обученных агентов. Сервис на нашем сервере с передачей заказчику.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | ДОП. ТОВАРООБОРОТ, млн ₽
ROI за период | 2355 |  | Месяц | ДЦО | CVM | Итого
Чистый эффект | 246149650 |  | июль.26 | 27000000 |  | 27000000
Валовая прибыль | 73844895 |  | авг.26 | 27000000 |  | 27000000
Итого затраты (работы + инфраструктура + подписки) | 10450350 |  | сент.26 | 27000000 | 208000000 | 235000000
Доп ТО на 1 ₽ затрат | 123 |  | окт.26 | 54000000 | 208000000 | 262000000
Доля затрат в доп. товарообороте | 0.81 |  | ноя.26 | 54000000 | 208000000 | 262000000
Окупаемость (накопл. эффект > 0) | июль.26 |  | дек.26 | 54000000 | 416000000 | 470000000
|  |  | ИТОГО | 243000000 | 1040000000 | 1283000000

## Трудоёмкость (детально)
Детальный план работ — помесячно (ставка 4 350 ₽/час, без НДС)
№ | Этап | Задача | Блок | Роль | июль.26 | авг.26 | сент.26 | окт.26 | ноя.26 | дек.26
ЭТАП 1 — Персонализация ДЦО (июль–август)
1.1 | Этап 1 | Развёртывание сервиса на нашем сервере: окружение, домены, доступы, безопасность, бэкапы | Технический | Data engineer | 34 | 22
1.2 | Этап 1 | Интеграция источников данных ДЦО (клиенты, история покупок, текущие ДЦО-акции) | Технический | Data engineer | 12 | 18
1.3 | Этап 1 | Интеграция готового модуля сегментации MCI в проект + интерфейс выбора сегментов | Технический | Data engineer + Backend | 46 | 24
1.4 | Этап 1 | Настройка автоматических контрольных групп (на базе MCI) | Технический | CVM-аналитик | 18 | 22
1.5 | Этап 1 | Движок персонализации текстов ДЦО (адаптация генератора под сегмент) | Технический | AI-инженер | 61 | 49
1.6 | Этап 1 | Методология персонализации ДЦО (карта сегмент → оффер) | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог | 14 | 26
1.7 | Этап 1 | Перевод текущих ДЦО-акций в персональный формат (контент) | Операционный | AI-инженер + маркетолог | 70 | 30
1.8 | Этап 1 | Создание базы знаний: шаблоны, скиллы, гайдлайны, tone of voice | Операционный | AI-инженер + маркетолог | 30 | 30
1.9 | Этап 1 | Согласование и выстраивание бизнес-процесса планирования и заведения ДЦО | Операционный | Руководитель проекта + аналитик | 27 | 33
1.10 | Этап 1 | Пилотный запуск + аналитика постэффектов vs контрольная группа | Операционный | CVM-аналитик | 36 | 24
1.11 | Этап 1 | Управление этапом: статусы, демо, приёмка | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог | 22 | 42
1.12 | Этап 1 | Аренда и настройка отдельных серверов под агентов: изолированные среды, оркестрация, мониторинг | Технический | Data engineer | 22 | 18
1.13 | Этап 1 | Безопасность: шифрование и дешифровка данных для агентов (доступ к ПДн, маскирование, ключи) | Технический | Data engineer / безопасность | 26 | 14
ЭТАП 2 — Полноценный CVM: 100 сегментов (сентябрь–ноябрь)
2.1 | Этап 2 | Интеграция и настройка 100 сегментов MCI в проекте (конфиг, обновление, выгрузки) | Технический | Data engineer |  |  | 31 | 27 | 32
2.2 | Этап 2 | Конвейер массовой генерации контента (push / купон / баннер / e-mail) | Технический | AI-инженер + маркетолог |  |  | 39 | 52 | 39
2.3 | Этап 2 | Операционный интерфейс заведения акций (бриф → сегмент → механика → контент → расписание → выгрузка) | Технический | Backend-разработчик |  |  | 44 | 33 | 33
2.4 | Этап 2 | Интеграция деплинков, SKU и механик в конвейер | Технический | Data engineer |  |  | 27 | 21 | 12
2.15 | Этап 2 | Разработка агента-конструктора акций: сборка механики, условий, SKU/деплинков, расчёт выгоды и сроков | Технический | AI-инженер |  |  | 18 | 31 | 41
2.16 | Этап 2 | Разработка агента-оператора заведения акций: автозаполнение полей, расписание, выгрузка, валидация, ввод в систему | Технический | AI-инженер + Backend |  |  | 32 | 24 | 24
2.5 | Этап 2 | Простой оптимизатор по акциям (подбор оффера под сегмент, правила/скоринг) | Технический | AI-инженер |  |  | 30 | 30 | 40
2.6 | Этап 2 | Дашборд эффективности и аналитика постэффектов сегментных акций / контрольных групп | Технический | CVM-аналитик |  |  | 45 | 27 | 18
2.7 | Этап 2 | Формирование контента под 100 сегментов (тексты, проверка ToV, скиллы) | Операционный | AI-инженер + маркетолог |  |  | 32 | 52 | 46
2.8 | Этап 2 | Операционная часть заведения акций (настройка, расписание, QA) | Операционный | Маркетолог + аналитик |  |  | 31 | 36 | 23
2.9 | Этап 2 | Выстраивание бизнес-процесса планирования и согласования сетки CVM-акций | Операционный | Руководитель проекта + аналитик |  |  | 21 | 32 | 17
2.10 | Этап 2 | Методология 100 сегментов (карта сегмент → категория → механика) | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог |  |  | 10 | 20 | 20
2.11 | Этап 2 | Обучение и онбординг команды заказчика | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог |  |  | 16 | 9 | 10
2.12 | Этап 2 | Управление этапом: статусы, демо, приёмка | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог |  |  | 24 | 28 | 28
2.13 | Этап 2 | Обучение и вывод агентов в продакшн (копирайтер, редактор-гуманизатор, дизайнер баннеров, оптимизатор) | Технический | AI-инженер |  |  | 20 | 18 | 12
2.14 | Этап 2 | Безопасность: дешифровка и подготовка данных для аналитики (постэффекты, контрольные группы, дашборды) | Технический | CVM-аналитик + Data engineer |  |  | 8 | 10 | 12
ЭТАП 3 — Масштаб + простая оптимизация (декабрь)
3.1 | Этап 3 | Допиливание и стабилизация интерфейса заведения акций | Технический | Backend-разработчик | [5 empty] | 60
3.2 | Этап 3 | Формирование 200 акций (массовое заведение через конвейер) | Операционный | AI-инженер + маркетолог | [5 empty] | 90
3.3 | Этап 3 | Простая оптимизация: автоподбор оффера и сегмента по частоте, среднему чеку, товароооброту, марже | Технический | AI-инженер | [5 empty] | 70
3.4 | Этап 3 | Аналитика постэффектов по 200 акциям, финальный отчёт | Операционный | CVM-аналитик | [5 empty] | 45
3.5 | Этап 3 | Подготовка к передаче сервиса заказчику (документация, runbook, доступы) | Операционный | Data engineer | [5 empty] | 45
3.6 | Этап 3 | Управление этапом, приёмка, передача | Операционный | Руководитель проекта / CVM-методолог | [5 empty] | 35
|  | ИТОГО ПО МЕСЯЦАМ, часы |  |  | 418 | 352 | 428 | 450 | 407 | 345
|  | ИТОГО ПО МЕСЯЦАМ, ₽ |  |  | 1818300 | 1531200 | 1861800 | 1957500 | 1770450 | 1500750
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (вне трудозатрат по часам)
Статья |  |  |  |  | Стоимость |  |  | Комментарий
Модуль сегментации MCI |  |  |  |  | 0 ₽ |  |  | Включено. Бесплатно на период проекта (6 мес); далее — по условиям MCI
Серверная инфраструктура — аренда защищённого сервера (мощности, хранилище, при моделях GPU) |  |  |  |  | ~45 000 ₽/мес |  |  | Ежемесячно. Аренда со всеми защитами и контурами безопасности
Аренда отдельных серверов под агентов (изолированные среды исполнения) |  |  |  |  | ~45 000 ₽/мес за среду |  |  | Ежемесячно. Число сред — по нагрузке/числу агентов
Подписка Claude Max — максимальный тариф (20x) |  |  |  |  | $200/мес |  |  | Ежемесячно. Генерация текстов; оплата по курсу
Подписка Nano Banana / Google AI Ultra — максимальный тариф |  |  |  |  | $200/мес |  |  | Ежемесячно. Генерация изображений/баннеров; оплата по курсу
Доп. токены API сверх лимитов подписок |  |  |  |  | по объёму |  |  | По факту. При превышении лимитов подписок
Интеграции на стороне заказчика (CRM/рассылки, выгрузки, API заведения) |  |  |  |  | вне сметы |  |  | Разовое. Трудозатраты ИТ заказчика
Резерв на изменение объёма и доработки |  |  |  |  | ~10–15% |  |  | Разовое. К смете работ

## Агенты
Агенты, которых обучаем и запускаем в рамках процесса
Каждый агент исполняется в изолированной арендованной среде (см. задачу 1.12 и доп. расходы).
Агент | Функция | Обучаем / настраиваем (этап, задачи) | Запуск | Модель / основа
1. Агент-сегментатор | Выбор аудитории и сегментов под акцию, контрольные группы | Этап 1 (1.3, 1.4) → масштаб Этап 2 (2.1) | июль | Модуль MCI + интеграция
2. Агент-персонализатор | Подбор оффера под сегмент (сегмент → оффер) | Этап 1 (1.5) | июль-авг | Claude Max + правила CVM
3. Агент-копирайтер | Генерация текстов: push / купон / баннер / e-mail | Этап 1 (1.7) → масштаб Этап 2 (2.2, 2.7) | авг-сент | Claude Max + скиллы (hook-generator, frameworks)
4. Агент-редактор / гуманизатор | Проверка качества, tone of voice, антишаблон | Этап 1 (1.8) | авг | Claude Max + скиллы (humanizer, beautiful-prose, voice-builder)
5. Агент-дизайнер баннеров | Генерация изображений и баннеров | Этап 2 (2.2, 2.13) | сент-окт | Nano Banana / Google AI Ultra
6. Агент-оптимизатор | Подбор оффера/частоты, антидубли, приоритизация акций | Этап 2 (2.5) → Этап 3 (3.3) | ноя-дек | Claude Max + скоринг/правила
7. Агент-аналитик постэффектов | Расчёт эффекта vs контрольные группы, отчёты | Этап 1 (1.10) → Этап 2 (2.6) → Этап 3 (3.4) | июль-дек | Внутренние модели + дашборд
8. Агент-конструктор акций | Собирает акцию: механика, условия, SKU/деплинки, расчёт выгоды, сроки | Этап 2 (2.4, 2.15) | окт–ноя | Claude Max + механики/правила CVM
9. Агент-оператор заведения акций | Вводит акцию в систему: автозаполнение полей, расписание, выгрузка, валидация/QA | Этап 2 (2.3, 2.16) | окт–ноя | Claude Max + интеграции/API заведения